## Hoja1
|  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [68 empty] | Código: |  |  | DE-FR-041
|  | PROCESO: PLAN DE TRABAJO POLÍTICA PÚBLICA | [68 empty] | Versión: |  |  | 1.0
[71 empty] | Fecha: |  |  | 2024-09-03
N° | ACTIVIDADES A DESARROLLAR | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6 |  |  |  | MES 7 |  |  |  | MES 8 |  |  |  | MES 9 |  |  |  | MES 10 |  |  |  | MES 11 |  |  |  | MES 12 |  |  |  | MES 13 |  |  |  | MES 14 |  |  |  | MES 15 |  |  |  | MES 16 |  |  |  | MES 17 |  |  |  | MES 18 |  |  |  | MES 19
|  | SEMANA 1 | SEMANA 1 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 1 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 1 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 1 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 1 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 1 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 1 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 1 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 1 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 1 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 1 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 1 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 1 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 1 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 1 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 1 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 1 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 1 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 1 | SEMANA 3 | SEMANA 4
1 | Se realiza la estratégia de divulgación con el acompañamiento de la Secretaría de Planeación y ordenamiento teriitorial. y la instancia institucional dentro de los cinco días hábiles siguientes de elaborado el plan de trabajo con el fin de garantizar la participación activa de todos los actores.
2 | La Secretaria lider contará con cuatro meses a partir del establecimiento del plan de trabajo para aplicar la metodología de elaboración de diagnósticos con el acompañamiento por parte de la Secretaría de Planeación y ordenamiento teriitorial.
3 | Una vez realizado el diagnóstico, la Secretaria lider solicita a la Secretaría de Planeación y ordenamiento territorial, la revisión técnica de diagnóstico de la política pública en fase de formulación.
4 | La Secretaría de Planeación y ordenamiento territorial. contará con quince (15) días hábiles para revisar y emitir las observaciones pertinentes a la Secreataria lider a través de oficio y/o sistema de gestión documental con la cuente la entidad.
5 | La Secretaria lider cuenta con diez días hábiles para ajustar el diagnóstico con base en las observaciones emitidas por la Dirección deSecretaría de Planeación y ordenamiento territorial.
6 | En los diez días hábiles siguientes de haber ajustado el diagnóstico, se plantean los objetivos, problema público, ejes o líneas de la política pública, con el acompañamiento de laSecretaría de Planeación y ordenamiento territorial.
7 | La Secretaria lider una vez definida la estructura de la política pública con la instancia institucional, definirá las alternativas de solución por cada problemática o potencial, con el acompañamiento de la Secretaría de Planeación y ordenamiento territorial. Para tal fin contará con diez diás hábiles.
8 | Una vez definidas las alternativas de solución la Secretaria lider cuenta con diez días hábiles para la estimación de los recursos financieros teniendo en cuenta el presupuesto actual y proyección con marco fiscal de mediano plazo (MFMP) y concepto de la secretaria de Hacienda. Adicionalmente se realizan pautas para la financiación de la Política Pública, este ejercicio se abordará con el acompañamiento de la Secretarìa de Hacienda, dirección de presupuesto y la Secretaría de Planeación y ordenamiento territorial.
9 | Realizado el análisis presupuestal, la Secretaría líder cuenta con diez días hábiles para que en articulación con la instancia institucional fomule el Plan de implementación teniendo en cuenta el presupuesto estimado, indicadores y metas de mediano y largo plazo. Este ejercicio se aborda con el acompañamiento de la Secretaría de Planeación y ordenamiento territorial.
10 | Elaborado el plan de implementación la Secretaria lider en articulación con la instancia institucional cuenta con cinco días hábiles para realizar las Pautas de monitoreo y evaluación, con el acompañamiento de la Secretaría de Planeación y ordenamiento territorial.
11 | Establecidas las pautas de monitoreo y evaluación la Secretaria lider cuenta con cinco días hábiles para realizar un plan de comunicaciónes como estrategia de divulgación permanente de política pública con el acompañamiento de la Oficina de Prensa .
12 | Se consolida y se ajusta el documento técnico de la política públíca dentro de los cinco días hábiles de establecido el plan de comunicaciones.
13 | Una vez consolidado el documento técnico, la Secretaria lider dentro de los cinco días hábiles siguientes solicita a la Secretaría de Planeación y ordenamiento territorial la revisión del documento técnico a través del sistema de gestión documental con la cuente la entidad.
14 | La Secretaria de Planeación y ordenamiento territorial revisará y emitirá las observaciones dentro de los diez días hábiles siguientes de radicada la solicitud. Esta se remitirá por medio del del sistema de gestión documental con la cuente la entidad.
15 | Realizadas las observaciones, se ajusta el documento técnico con por parte de la Secretaria lider. Para tal fin dispondra de cinco días hábiles.
16 | Ajustado el Documento técnico de la política pública, la Secretaria lider contará con quince días hábiles para la realización del proyecto de ordenanza de la política pública y la exposición de motivos.
17 | Elaborado el proyecto de ordenanza y la exposición de motivos, se remiten los documentos de la política pública a la instancia institucional a través del sistema de gestión documental con la que cuente la entidad y se cita para socialización de los mismos dentro de los diez días hábiles siguientes.
18 | Elaborado el proyecto de ordenanza y la exposición de motivos, se remiten los documentos de la política pública a la instancia de participación a través de correo electronico y se cita para soclaización de los mismos dentro de los diez días hábiles siguientes. Se solicitan observaciones para que sean remitidas dentro de los ocho días hábiles siguientes a la socilaización.
19 | Recibidas las observaciones por parte de la instancia de participación, se ajustarán los documentos de la política pública en el marco del contexto normativo y técnico. Para tal fin se contará con cinco días hábiles.
20 | Realizado el ajuste de los documentos de la política pública, la Secretaria lider remite documento técnico y solicita revisión financiera a la Secretaría de Hacienda, a través del sistema de gestión documental con el que cuente la entidad.
21 | La Secretaría de Hacienda contará con ocho días hábiles para la emisión de observaciones a través del sistema de gestión documental con el que cuente la entidad.
22 | Recibidas las observaciones de la Secretaría de Hacienda, se ajusta la parte presupuestal de los documentos de politica pública. Para tal fin se contará con diez días hábiles.
23 | Ajustados los documentos de la política pública con las observaciones emitidas por la Secretaría de Hacienda, se solicita concepto de viabilidad financiera a través del sistema de gestión documental con el que cuente la entidad.
24 | La Secretaría de Hacienda cuenta con cinco días habíles una vez recibida la solicitud para la emisión del concepto, este será remitido a través del sistema de gestión documental con el que cuente la entidad.
25 | Se incluye la socialización de los documentos de política pública en la agenda de sesión ordinaria o extraodinaria del COMPOS.
26 | La Secretaria lider en compañía con la Secretaria de Planeación y ordenamiento territorial, socializan los documentos de la política pública ante el Consejo Municipal de Política Social de Soacha - COMPOS, para su validación.
27 | El Consejo Municipal de Política Social - COMPOS, valida los documentos de la política pública y emite observaciones.
28 | Validados los documentos de la política pública ante el COMPOS, se cuenta con diez hábiles para realizar los ajustes correspondientes.
29 | Ajustados los documentos de política pública con las observaciones del COMPOS, se remiten los documentos a través del sistema de gestión documental con el que cuente la entidad con el fin de que sean revisados por la Secretaría Jurídica.
30 | La Secretaría Juridica cuenta con ocho días hábiles para la emitir observaciones.
31 | La Secretaria lider contará con cinco días hábiles para ajustar los documentos de politica pública.
32 | Ajustados los documentos con las observaciones emitidas por la Secretaría Jurídica, se solicita concepto de viabilidad a través del sistema de gestión documental con el que cuente la entidad.
33 | La Secretaría Jurídica contará con cinco días hábiles para la emisión del concepto, este será realizado a través del sistema de gestión documental con el que cuente la entidad.
34 | Emitido el concepto jurídico, la Secretaría Jurídica remite a través del sistema de gestión documental con el que cuente la entidad, la documentación de la política pública para firma del Alcalde.
35 | Se presenta por parte del Alcalde el proyecto de ordenanza de política pública, junto con los respectivos conceptos y anexos, para debate y aprobación por parte del concejo municipal.
36 | El Alcalde, o en su defecto el delegado, sustentará la política pública formulada para su respectiva aprobación.
37 | La concejo municipal adelantará los respectivos debates para su aprobación o devolución.
38 | Publicación del Acurdo.